## Slide 1: 项目介绍
项目实践：分组（3~4人/组）完成三个课程项目
项目选题：程序分析（流程程序分析或管理事务分析）、工作抽样、生产线设计与平衡优化等
项目流程：项目分组-项目选题-项目调研-问题分析与改善-项目报告-答辩反馈
项目评分：小组成绩（排名）+团队成绩

## Slide 2: 项目介绍
自由分组，轮流担当组长
程序分析与工作抽样项目一名组长，生产线设计与平衡优化项目两名组长
项目分组：自由组合

## Slide 3: 项目1:程序分析 项目周期：2023-4-6～2023-4-26

## Slide 4: 项目介绍
项目任务
理论知识
实施步骤
项目成果
预计2023-4-26进行项目答辩

## Slide 5: 项目任务
针对现实存在的生产或服务程序（如金工实习产品加工过程、食堂就餐流程、银行业务办理流程、财务报销流程、起床洗漱过程、教师上课流程、医院就诊流程、药店买药流程等），从工艺程序分析、流程程序分析、布置与经路分析或管理事务流程分析等方法中选择一种合适的方法，按照规范的程序分析步骤和工具方法，对选择的程序进行问题识别与分析改善，并进行改善效果评价。

## Slide 6: 项目所需理论知识
流程程序分析
  人型流程程序分析：以人的活动流程为研究对象，通过运用设施布局图、流程程序图等工具，结合5W1H、ECRS等分析方法，对现有布局和流程进行分析与改善，并进行效果评价。
  物型流程程序分析：以产品/零部件的活动流程为研究对象，通过运用设施布局图、流程程序图等工具，结合5W1H、ECRS等分析方法，对现有布局和流程进行分析与改善，并进行效果评价。

## Slide 7: 项目所需理论知识
管理事务分析
  以日常工作、学习与生活中涉及的事务处理、信息管理等管理过程为研究对象，通过绘制管理事务流程图等工具，结合5W1H、ECRS等分析方法，对现有管理流程进行分析与改善，并进行效果评价。

## Slide 8: 项目实施步骤
项目分析（识别与界定问题）
  选题：根据项目任务选择合适的流程或过程
  调研，利用观察或跟踪过程收集流程或过程的基本素材
总体规划
  项目组对项目任务进行整体分解，并制定计划和分工，各项目组成员明确各自的任务和完成的内容，组长负责协调
问题分析（设施布局图、流程程序图、5W1H应用等）
改善方案设计（ECRS、设施布局图、流程程序图 ）
效果评价

## Slide 9: 项目成果
项目报告书(格式参考论文与报告格式要求)
  问题识别与界定：为什么要选择此程序或问题进行分析？
  改善前后设施布局图或生产路线图(如食堂设施布局、银行设施布局、寝室设施布局、财务报销部门设施布局、超市设施布局等)
  改善前后程序分析图(如财务报销流程程序分析图、布置与经路分析图、管理事务流程分析图、就医流程程序分析等)
  问题分析：5W1H应用
  改善方案设计：ECRS
  方案比较评价(如从流程程序分析的五个方面比较改善效果)
制作PPT答辩

## Slide 10: 可能出现的问题及解决对策
①样本数据收集困难
  流程数据必须是多次观测结果，要求详细记录每次的观测数据。
  流程/过程不稳定或中断造成数据不准确或无法收集，可以通过简化或随机生成近似数据。
②团队成员配合不力
  以完成项目为目标，团队成员分工合作，优势互补，共同努力完成任务。

## Slide 11: 其他问题？
请提出你的任何疑问？

## Slide 12: 项目材料提交
  项目报告：word版，删除批注，最终的正式版本
  PPT：修改错误，最终的正式版本
  注意事项：
  ⑴项目报告和PPT中均有小组成员信息
  ⑵文件命名规则：组号+项目选题（如3+基于流程程序分析法的寝室打扫流程改善）
  ⑶各组组长将小组成员排名单独发到我邮箱：yarongchen@126.com